## 사용자
농림수산식품 투자정보 플랫폼 구축(1단계) |  |  | 텍스트 왼쪽(ex.제목) 숫자 오른쪽(ex.투자희망금액) 코드or일정한길이 : 가운데
개인회원 | usr@test.com | admin!234
투자자 | eiv@test.com | admin!234
경영체 | ebz@test.com | admin!234
유관기관 | eis@test.com | admin!234
메뉴명 |  |  | 이슈사항 | 참고 이미지 | 담당자 | 확인일자 | 처리일자 | 개발자 비고
회원가입 |  |  | 회원가입 완료 시 내 아이디가 입력되어야 하는데 "undefined"로 표기됨 =>계정 생성이 되지않음 | 1p | 이승현 | 2023-08-03 | 2023-08-02 | 수정완료 (수정되기전 소스로 테스트한것으로 추정됨)
로그인 |  |  | 회원가입 후 로그인 시, 계정이 생성되어있지 않다는 팝업이 열리며, 0.5초 후 회원가입 페이지로 이동 | 2p | 이승현 | 2023-08-03 | 2023-08-02 | 수정완료 (수정되기전 소스로 테스트한것으로 추정됨)
접근 권한 오류 공통페이지 |  |  | 영쌤이 추후 문구 수정 예정! | 3p | 이승현
메인화면, 공통 |  |  | 통합검색 사용 시 시스템 관리자에게 문의 바란다는 팝업 표출 | 4p
상단 메뉴 바 |  |  | 메뉴바 배경 투명일때, 메뉴바 하단에 흰색 선 표출 | 5p | 이승현 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 디자인 퍼블리싱과 동일함
플랫폼 소개 | 농금원 안내 | 가온누리 인베지움 안내 | 줄간격이 맞지않음 | 6p
플랫폼 소개 | 유관기관 안내 | 농림식품기술기획평가원, 한국식품산업클러스터진흥원, 한국농업기술진흥원 | 1. 농림식품기술기획평가원 탭에 한국식품산업클러스터진흥원, 한국농업기술원 안내 페이지가 뭉쳐져 있음 2. 각 유관기관으로 이동할 수 있는 바로가기 버튼이 없음 3. 한국식품산업클러스터진흥원, 한국농업기술진흥원 탭을 클릭해도 농림식품기술기획평가원 탭만 활성화 되어있음 * 기관명 띄어쓰기 없이 표출 필요 | 7p
자료실 |  |  | 1. 농금원, 유관기관만 자료실 등록이 가능해야하는데, 모든 회원이 자료실 작성 권한을 가지고있음 2. 표 간격 조정 필요 | 8p
투자서비스 | 투자자검색 |  | 지원하기 문구 삭제 필요 | 9p | 이승현 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 수정완료
| 경영체 검색 | 상세정보 | 보고서 인쇄 시 페이지가 이상하게 출력됨 | 10p | 이승현 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 수정완료
|  |  | 표 간격 조정 필요 | 11p | 이승현 | 2023-08-03 |  | 조정할 사이즈를 알려주어야함
|  |  | 재무상태표, 손익계산서 버튼 클릭해도 상세정보 테이블이 열리지 않음 | 12p | 이승현 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 수정완료
|  |  | 1. 추가 재무정보는 입력값이 없을 경우 숨김처리 되어야함 2. 추가 제무정보 제목과 안내메세지가 너무 붙어있기 때문에, 간격 조정 필요 | 13p | 이승현 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1. 수정완료 2. 수정완료
지원서비스 | 농금원 지원사업 신청 | 공통사항 | 1. 기업유형이 개인회원 고정이어야하는데 클릭됨(경영체의 경우, 선택 항목에 개인회원 표출됨) 2. 매출액 - 결산년도 4자리 입력 제한으로 변경 필요 3-1. 사업내용->투자요소 3-2. 투자요소 텍스트박스 하단에 입력된 글자 수 가 표기되어야함(n/100자) | 14p | 이승현 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 1. 수정완료 2. 수정완료 3-1. 수정완료 3-2. 설계서에 기능에 대한 설명이 없음 (추가작업완료)
|  |  | 1. step4. 제출서류가 pdf가 아니어도 업로드됨 2. 파일 업로드 후 삭제 한 다음 파일 재업로드 시, 최대 1개까지만 등록 가능하다는 팝업 표출 및 다음 step 진행 불가 | 15,16p | 이승현 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1. 수정완료 2. 수정완료
|  |  | (진행순서) 제출 서류 내 파일찾기 버튼 클릭 -> 파일업로드 팝업 내 파일찾기 버튼 클릭-> 파일 업로드 -> 파일찾기 버튼 다시 클릭 -> 파일 검색창 닫기 -> 업로드 클릭 =>"파일을 선택해주세요" 팝업 표출 | 17p | 이승현 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 수정완료
|  | 투자유치 후 지원사업 | 투자유치 후 지원사업 진입 시 권한 없다는 팝업 표출 | 18p | 이승현 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 시스템 재시작에 따른 일시적 장애 현상임
마이페이지 | 신청내역 | 공통사항 | 1-1. 임시저장되어있는 지원사업 신청내역을 다시 불러올 수 없음 1-2. 관리자페이지에서 지원사업 종료 버튼 클릭 시 사용자 마이페이지에서 진행현황 조회 버튼이 사라짐 -> 진행현황 상세정보 조회 버튼 표출 필요 | 19p | 이승현 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 1-1. 수정완료 1-2. 설계서에 없는 내용임 (사업종료에 대한 설명없음)
|  | 투자유치 전 지원사업 | 1. 신청 상세정보 팝업에서 진행상태에 센터 이름 표출됨 2. (관리자페이지)상담 단계에서만 담당자명에 숫자 입력이 가능함 | 20p | 이승현 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1. 수정완료 2. 관리자 테스트페이지에 표기해야함
|  | 농식품크라우드펀딩 | (개인회원)반려요청에 따른 제출서류 수정 시, 경영체회원 제출 필요 항목 표출(ex. 사업자등록증 등) | 21p | 이승현 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 수정완료
| 문의내역 |  | 1-1. 관리자페이지에서 답변 글 작성 후 삭제 => 사용자 마이페이지에서는 답변완료라고 표출 및 클릭해도 관리자 답변 없음 1-2. 문의하기 제목 우측 정렬 필요 2. 1:1 문의하기 버튼을 클릭해도 응답없음 3. 삭제 버튼은 사용이 가능하지만, 수정 버튼은 사용이 불가능함 | 22p
투자서비스 | GIS |  | 1. 길찾기 버튼 사용 불가능 2. 경영체 클릭 시 지도화면 하얗게 변함 3. 일반지도/위성지도, 레이어, 위치, +-, 거리, 면적 버튼 사용 불가능 | 23p
|  |  | 통계자료 조회 시 무한 로딩 | 24p
고객센터 | 1:1문의 | 1:1문의 작성하기 | 1. 안내 문구 (개인정보가 포함된 경우 관리자에 의한 개인정보가 삭제될 수 있습니다.) 삭제 요청 2. "내용" 텍스트 크기 조절 및 배치 조절 필요 | 25p
| 설문조사 |  | 설문조사 문항 전부 체크를 하고 제출버튼 클릭 => "모든 문장을 선택 또는 입력해주세요" 팝업 표출 | 26p

## 관리자
농림수산식품 투자정보 플랫폼 구축(1단계)
시스템관리자 | sysadmin@apfs.kr | admin!234
농금원 운영담당자(테스트용) | mngadmin@apfs.kr | admin!234
메뉴명 |  |  | 이슈사항
게시판관리 | 질의응답 | - | 답변이 달리지 않은 게시물의 상세정보를 클릭했을때, 게시물 삭제버튼이 없어 게시물 삭제가 불가능함 - 답변을 달고 나서 게시물 삭제 버튼이 생성되었지만, 클릭했을경우 게시물이 삭제 되는게 아닌 관리자 답변이 삭제됨